## A Sample Project
Section | Task | Start Date | End Date | Duration (days) | Tags
Design | Requirements | 2024-01-06T00:00:00.000Z | 2024-01-08T00:00:00.000Z | 2 | done
Design | Mockups | 2024-01-09T00:00:00.000Z | 2024-01-12T00:00:00.000Z | 3 | active
Design | Review mockups | 2024-01-12T00:00:00.000Z | 2024-01-17T00:00:00.000Z | 5
Build | Backend | 2024-01-15T00:00:00.000Z | 2024-01-27T00:00:00.000Z | 12 | crit
Build | Frontend | 2024-01-27T00:00:00.000Z | 2024-02-06T00:00:00.000Z | 10
Build | Launch | 2024-02-06T00:00:00.000Z | 2024-02-06T00:00:00.000Z | 0 | milestone